## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Nombre del proyecto: | Hotel Reservas: sistema transaccional móvil (APK) para la gestión de reservas de habitaciones |  |  |  |  | Responsable: | Gustavo Adolfo Cardona Bayona (líder); Jonathan Soler Guevara; Hugo Andrés Forero Angel
Fecha de inicio: | 2026-10-22 |  |  | Fecha de finalización: | 2026-11-28 |  |  | Duración estimada: | 6 semanas (22 oct a 28 nov de 2026)
ID | Etapa | Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días) | Estado | Prioridad | Evidencia / entregable | Observaciones
1 | Planeación | Actividad 4: modelado de la red neuronal, estado del arte, presupuesto y cronograma | Los tres integrantes | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 5 | Completada | Alta | Documento "Actividad 4. Continuación del documento maestro" (PDF) | Entregado con este cronograma y el presupuesto
2 | Diseño | Ajuste del modelo de datos: columna riesgo_cancelacion, perfil CLIENTE y vistas de historial para la IA (script 07) | Jonathan Soler | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 3 | Pendiente | Alta | database/07_servicio_inteligente.sql ejecutado en SSMS (captura) | Prerrequisito de las actividades 5 y 7
3 | Desarrollo / ejecución | Conexión de la app móvil a la API: inicio de sesión con token, disponibilidad y confirmación de reserva | Gustavo Cardona | 2026-10-27 | 2026-11-07 | 12 | Pendiente | Alta | APK conectada; capturas de respuestas 200, 201 y 409 de la API | Tarea de mayor riesgo técnico
4 | Desarrollo / ejecución | Administración de habitaciones, tarifas y usuarios en la API con autorización por rol | Jonathan Soler | 2026-10-27 | 2026-11-07 | 12 | Pendiente | Media | Recursos /api/habitaciones, /api/tarifas y /api/usuarios probados en HotelReservas.Api.http | En paralelo con la actividad 3
5 | Desarrollo / ejecución | Servicio inteligente TensorFlow/FastAPI: entrenamiento de los modelos de cancelación y ocupación, API y puente /api/prediccion | Gustavo Cardona | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 12 | En curso | Alta | servicio_inteligente/ (entrenar_modelo.py, api.py, metricas.json, pruebas/evidencias.json) | Sigue la guía UMB de servicio inteligente con TensorFlow
6 | Desarrollo / ejecución | Notificaciones de confirmación por correo (hotelreservas2026@gmail.com) y WhatsApp desde la API | Hugo Forero | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 8 | Pendiente | Media | Correo recibido por un huésped de prueba y enlace wa.me generado (capturas) | Requiere la clave de aplicación de Gmail en user-secrets
7 | Desarrollo / ejecución | Reentrenamiento de los modelos con el historial real exportado desde las vistas de SQL Server | Gustavo Cardona | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 8 | Pendiente | Media | metricas.json con los datos reales y comparación con los simulados | Depende de las actividades 2 y 5
8 | Pruebas / validación | Pruebas de aceptación de los requerimientos no funcionales con métrica y procedimiento (RNF01 a RNF05) | Jonathan Soler y Hugo Forero | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 5 | Pendiente | Alta | Tabla de pruebas diligenciada con resultados y capturas | Atiende la retroalimentación del docente
9 | Pruebas / validación | Prueba de concurrencia con dos sesiones sobre la última habitación (HTTP 409) y evidencias de API y SQL | Jonathan Soler | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 5 | Pendiente | Alta | docs/auditoria/04_demo_concurrencia_auditoria.sql ejecutado; capturas de las dos sesiones | Evidencia verificable, no solo descripción
10 | Pruebas / validación | Pruebas automáticas del servicio inteligente (probar_api.py) y validación de las métricas MAE, RMSE, R², precisión y sensibilidad | Gustavo Cardona | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 3 | Pendiente | Media | pruebas/evidencias.json y salida de la consola | 10 casos de prueba
11 | Implementación | Generación de la APK firmada e instalación en los dispositivos de prueba | Hugo Forero | 2026-11-21 | 2026-11-24 | 4 | Pendiente | Alta | app-release.apk instalada; captura del inicio de sesión en el teléfono
12 | Implementación | Despliegue local de la API, la base de datos y el servicio inteligente para la sustentación | Jonathan Soler | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 3 | Pendiente | Media | Guía de arranque y captura de los tres servicios activos | Ejecución en el computador del equipo
13 | Cierre | Documento maestro final, manual de usuario y actualización del repositorio en GitHub | Los tres integrantes | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 10 | Pendiente | Alta | PDF final y repositorio actualizado | Incluye la revisión de referencias, redacción y términos técnicos
14 | Cierre | Sustentación final del proyecto | Los tres integrantes | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2 | Pendiente | Alta | Presentación y demostración en vivo
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Uso: registra una actividad por fila. La duración se calcula automáticamente al ingresar las fechas. Selecciona el estado y la prioridad desde las listas desplegables.

## Vista semanal
VISTA SEMANAL DEL CRONOGRAMA
Actividad | Responsable | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16
Actividad 4: modelado de la red neuronal, estado del arte, presupuesto y cronograma | Los tres integrantes | bar: Semana 1
Ajuste del modelo de datos: columna riesgo_cancelacion, perfil CLIENTE y vistas de historial para la IA (script 07) | Jonathan Soler | bar: Semana 1
Conexión de la app móvil a la API: inicio de sesión con token, disponibilidad y confirmación de reserva | Gustavo Cardona | bar: Semana 1 to Semana 2
Administración de habitaciones, tarifas y usuarios en la API con autorización por rol | Jonathan Soler | bar: Semana 1 to Semana 2
Servicio inteligente TensorFlow/FastAPI: entrenamiento de los modelos de cancelación y ocupación, API y puente /api/prediccion | Gustavo Cardona | bar: Semana 1 to Semana 3
Notificaciones de confirmación por correo (hotelreservas2026@gmail.com) y WhatsApp desde la API | Hugo Forero | bar: Semana 2 to Semana 3
Reentrenamiento de los modelos con el historial real exportado desde las vistas de SQL Server | Gustavo Cardona | bar: Semana 3 to Semana 4
Pruebas de aceptación de los requerimientos no funcionales con métrica y procedimiento (RNF01 a RNF05) | Jonathan Soler y Hugo Forero | bar: Semana 4
Prueba de concurrencia con dos sesiones sobre la última habitación (HTTP 409) y evidencias de API y SQL | Jonathan Soler | bar: Semana 4
Pruebas automáticas del servicio inteligente (probar_api.py) y validación de las métricas MAE, RMSE, R², precisión y sensibilidad | Gustavo Cardona | bar: Semana 4
Generación de la APK firmada e instalación en los dispositivos de prueba | Hugo Forero | bar: Semana 4 to Semana 5
Despliegue local de la API, la base de datos y el servicio inteligente para la sustentación | Jonathan Soler | bar: Semana 5
Documento maestro final, manual de usuario y actualización del repositorio en GitHub | Los tres integrantes | bar: Semana 4 to Semana 5
Sustentación final del proyecto | Los tres integrantes | bar: Semana 5
Uso: las actividades y responsables se traen desde la hoja "Cronograma". Marca con una "X" las semanas en las que se trabajará cada actividad.